## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Guarapari
CONLUSÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA COSTA E SILVA
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Tipo: | Obra | Valor Contratado: | R$ 2.242.444,52
Estágio: | Em Execução | Execução em: | 17/05/2022
Vingência: | 10/05/2022 à 09/11/2023 | Percentual Médio: | 82,67%
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA OBRA DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICÍPIO
Locais
RUA BELO HORIZONTE, AV. PARIS, AV. MUNIR ABUD, AV. MUNIR ABUD, R Frank Charles Nietzche, AV. BEIRA MAR, AV. MUNIR ABUD, AV. PARIS,
Contratos
Contrato: 38/2022 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 2.185.077,99 | Valor Contratado: (B) | R$ 2.185.077,99 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 388.715,17
Valor Liquidado: | R$ 2.185.077,99 | Valor Medido: (C) | R$ 1.853.729,35 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 331.348,64
Valor Pago: | R$ 2.185.077,99
Medições
Julho/2022
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 156.100,52
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | Supervisor
Data da Medição: | 27/07/2022 | Inicio da Medição: | 27/07/2022
Fim da Medição: | 27/07/2022 | Descrição: | 1ª Medição
Novembro/2022
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 57.380,00
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 13/12/2023 | Inicio da Medição: | 28/10/2022
Fim da Medição: | 28/11/2022 | Descrição: | 1ª Medição
Julho/2022
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 384.362,10
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 28/08/2022 | Inicio da Medição: | 01/07/2022
Fim da Medição: | 31/07/2022 | Descrição: | 2ª Medição
Dezembro/2023
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 59.645,11
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 06/06/2023 | Inicio da Medição: | 28/11/2022
Fim da Medição: | 31/05/2023 | Descrição: | 2ª Medição
Agosto/2022
Número da Medição: | 3 ª | Valor: | R$ 285.947,13
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 26/09/2022 | Inicio da Medição: | 01/08/2022
Fim da Medição: | 31/08/2022 | Descrição: | 3ª Medição
Setembro/2022
Número da Medição: | 4 ª | Valor: | R$ 140.825,86
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 25/10/2022 | Inicio da Medição: | 01/09/2022
Fim da Medição: | 30/09/2022 | Descrição: | 4ª Medição
Outubro/2022
Número da Medição: | 5 ª | Valor: | R$ 167.488,69
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 05/02/2022 | Inicio da Medição: | 01/10/2022
Fim da Medição: | 30/10/2022 | Descrição: | 5ª Medição
Novembro/2022
Número da Medição: | 6 ª | Valor: | R$ 107.015,06
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 02/02/2023 | Inicio da Medição: | 31/10/2022
Fim da Medição: | 30/12/2022 | Descrição: | 6ª Medição
Dezembro/2022
Número da Medição: | 7 ª | Valor: | R$ 77.213,95
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 14/03/2023 | Inicio da Medição: | 31/12/2022
Fim da Medição: | 31/01/2023 | Descrição: | 7ª Medição
Janeiro/2023
Número da Medição: | 8 ª | Valor: | R$ 161.233,10
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 17/05/2023 | Inicio da Medição: | 01/02/2023
Fim da Medição: | 30/04/2023 | Descrição: | 8ª Medição
Fevereiro/2023
Número da Medição: | 9 ª | Valor: | R$ 132.157,38
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 17/07/2023 | Inicio da Medição: | 01/05/2023
Fim da Medição: | 30/06/2023 | Descrição: | 9ª Medição
Março/2023
Número da Medição: | 10 ª | Valor: | R$ 124.360,45
Contrato: | 038/2022 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 28/11/2023 | Inicio da Medição: | 01/07/2023
Fim da Medição: | 03/11/2023 | Descrição: | 10ª Medição