## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Guarapari
Construção dos CEMEIs Aeroporto e Fátima Cidade Jardim
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Tipo: | Obra | Valor Contratado: | R$ 7.024.810,38
Estágio: | Em Execução | Planejada em: | 10/11/2021
Vingência: | 18/10/2021 à 18/08/2023 | Percentual Médio: | 2,60%
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO CEMEI NO BAIRRO AEROPORTO (NOVA SEDE DO CEMEI MARIA GAMA DOS SANTOS CEMEI NO BAIRRO FATIMA CIDADE JARDIM
Locais
Av. Paris, Av. Paris,
Contratos
Contrato: 143/2021 - MD3 ENGENHARIA PARTICIPACAO E CONSTRUCOES LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 1.099.489,96 | Valor Contratado: (B) | R$ 1.099.489,96 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 6.842.397,44
Valor Liquidado: | R$ 1.099.489,96 | Valor Medido: (C) | R$ 182.412,94 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 917.077,02
Valor Pago: | R$ 1.099.489,96
Medições
Dezembro/2021
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 49.399,95
Contrato: | 143/2021 | Responsável: | Jennifer Pereira de Freitas
Data da Medição: | 17/12/2021 | Inicio da Medição: | 21/10/2021
Fim da Medição: | 20/11/2021 | Descrição: | 1ª Medição
Março/2022
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 133.012,99
Contrato: | 143/2021 | Responsável: | Jennifer Pereira de Freitas
Data da Medição: | 28/03/2022 | Inicio da Medição: | 01/12/2021
Fim da Medição: | 01/02/2022 | Descrição: | 2ª Medição