## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Guarapari
CEMEI TERCILIA ASTORI GOBB
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Tipo: | Serviço de Engenharia | Valor Contratado: | R$ 5.419.722,55
Estágio: | Em Execução | Execução em: | 11/11/2021
Vingência: | 19/10/2021 à 18/09/2024 | Percentual Médio: | 49,59%
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
Locais
Av. F,
Contratos
Contrato: 146/2021 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 4.909.599,81 | Valor Contratado: (B) | R$ 4.909.599,81 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 2.732.161,27
Valor Liquidado: | R$ 3.702.256,38 | Valor Medido: (C) | R$ 2.687.561,28 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 2.222.038,53
Valor Pago: | R$ 3.702.256,38
Medições
Maio/2022
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 30.022,97
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | Jennifer Pereira de Freitas
Data da Medição: | 11/03/2022 | Inicio da Medição: | 01/02/2022
Fim da Medição: | 31/03/2022 | Descrição: | 1ª Medição
Março/2022
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 30.022,99
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 11/03/2022 | Inicio da Medição: | 01/02/2022
Fim da Medição: | 01/03/2022 | Descrição: | 1ª Medição
Julho/2022
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 65.850,97
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 12/08/2022 | Inicio da Medição: | 11/07/2022
Fim da Medição: | 27/07/2022 | Descrição: | 2ª Medição
Agosto/2022
Número da Medição: | 3 ª | Valor: | R$ 75.101,86
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 10/10/2022 | Inicio da Medição: | 16/09/2022
Fim da Medição: | 30/09/2022 | Descrição: | 3ª Medição
Outubro/2022
Número da Medição: | 4 ª | Valor: | R$ 144.659,00
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 04/11/2022 | Inicio da Medição: | 01/10/2022
Fim da Medição: | 24/10/2022 | Descrição: | 4ª Medição
Novembro/2022
Número da Medição: | 5 ª | Valor: | R$ 201.893,00
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 06/12/2022 | Inicio da Medição: | 25/10/2022
Fim da Medição: | 25/11/2022 | Descrição: | 5ª Medição
Dezembro/2022
Número da Medição: | 6 ª | Valor: | R$ 300.971,93
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 08/02/2023 | Inicio da Medição: | 26/11/2022
Fim da Medição: | 08/02/2023 | Descrição: | 6ª Medição
Fevereiro/2023
Número da Medição: | 7 ª | Valor: | R$ 99.846,08
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 08/03/2023 | Inicio da Medição: | 09/02/2023
Fim da Medição: | 08/03/2023 | Descrição: | 7ª Medição
Março/2023
Número da Medição: | 8 ª | Valor: | R$ 175.491,98
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 20/04/2023 | Inicio da Medição: | 09/03/2023
Fim da Medição: | 04/04/2023 | Descrição: | 8ª Medição
Abril/2023
Número da Medição: | 9 ª | Valor: | R$ 130.668,35
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 12/05/2023 | Inicio da Medição: | 05/04/2023
Fim da Medição: | 05/05/2023 | Descrição: | 9ª Medição
Maio/2023
Número da Medição: | 10 ª | Valor: | R$ 95.559,56
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 24/07/2023 | Inicio da Medição: | 06/05/2023
Fim da Medição: | 30/06/2023 | Descrição: | 10ª Medição
Junho/2023
Número da Medição: | 11 ª | Valor: | R$ 112.790,43
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | FABRICIUS MERIGUETE DE PAULA
Data da Medição: | 25/08/2023 | Inicio da Medição: | 01/07/2023
Fim da Medição: | 17/08/2023 | Descrição: | 11ª Medição
Julho/2023
Número da Medição: | 12 ª | Valor: | R$ 143.666,11
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | FABRICIUS MERIGUETE DE PAULA
Data da Medição: | 28/09/2023 | Inicio da Medição: | 18/08/2023
Fim da Medição: | 17/09/2023 | Descrição: | 12ª Medição
Outubro/2023
Número da Medição: | 13 ª | Valor: | R$ 174.238,72
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | FABRICIUS MERIGUETE DE PAULA
Data da Medição: | 23/11/2023 | Inicio da Medição: | 17/10/2023
Fim da Medição: | 06/11/2023 | Descrição: | 13ª Medição
Novembro/2023
Número da Medição: | 14 ª | Valor: | R$ 471.415,56
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | FABRICIUS MERIGUETE DE PAULA
Data da Medição: | 05/12/2023 | Inicio da Medição: | 07/11/2023
Fim da Medição: | 29/11/2023 | Descrição: | 14ª Medição
Dezembro/2023
Número da Medição: | 15 ª | Valor: | R$ 209.933,12
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 16/02/2024 | Inicio da Medição: | 30/11/2023
Fim da Medição: | 02/02/2024 | Descrição: | 15ª Medição
Fevereiro/2024
Número da Medição: | 16 ª | Valor: | R$ 102.517,98
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 22/02/2024 | Inicio da Medição: | 03/02/2024
Fim da Medição: | 09/02/2024 | Descrição: | 16ª Medição
Março/2024
Número da Medição: | 17 ª | Valor: | R$ 122.910,67
Contrato: | 146/2021 | Responsável: | LUISA PIMENTEL SA SILVA ARAÚJO
Data da Medição: | 09/04/2024 | Inicio da Medição: | 10/02/2024
Fim da Medição: | 21/03/2024 | Descrição: | 17ª Medição